## Sheet1
3组LycorisProject业务详情
|  | 序号 | 业务 | 分工 | 工时/小时
用户模块 | 开始 | 1 | 注册 |  | 1.5
|  | 2 | 登录 |  | 1
| 修改用户档案 | 3 | 浏览记录 |  | 1
|  | 4 | 修改个人资料 |  | 1
|  | 5 | 标签管理 |  | 1
|  | 6 | 收藏管理 |  | 1
| 管理用户 | 7 | 添加公司到收藏 |  | 0.5
|  | 8 | 查询用户 |  | 0.5
| 首页 | 9 | 删除用户 |  | 0.5
|  | 10 | 首页展示用户能力图 |  | 1.5
数据展示 | 管理公司 | 11 | 展示地区行情 |  | 1.5
|  | 12 | 展示公司列表 |  | 1
|  | 13 | 条件搜索公司 |  | 2
|  | 14 | 删除公司 |  | 0.5
|  | 15 | 修改公司 |  | 0.5
|  | 16 | 添加公司(单条) |  | 1
|  | 17 | 查询公司详情 |  | 1
数据处理 |  | 18 | 上传表格 |  | 1
|  | 19 | 下载表格模板 |  | 0.5
|  | 20 | 索引添加 |  | 1
|  | 21 | 索引修改 |  | 1
|  | 22 | 索引删除 |  | 0.5
|  | 23 | 数据处理 |  | 4
|  | 24 | 索引查询 |  | 2
|  | 25 | 匹配公司 |  | 2
|  |  |  | 合计 | 29